АДМИНИСТРАЦИЯ МИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от "19"04.2024г.                                                                                     №8

Об утверждении плана мероприятий "Дорожной карты" по реализации норм Федерального закона от 30 декабря 2020 г. N 494-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий"

В целях реализации норм Федерального закона от 30 декабря 2020 г. N 494-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий"

1.  Утвердить план мероприятий "Дорожную карту" по реализации норм Федерального закона от 30 декабря 2020 г. N 494-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий", согласно приложению, к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста администрации Мининского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

Глава Мининского сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области                   Н.С. Алехина

Приложение

к распоряжению администрации

Мининского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

от 19.04.2024 г. №8

План мероприятий "Дорожная карта"

по реализации норм Федерального закона от 30 декабря 2020 г. N 494-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий"

| № пп | Наименование мероприятий | Дата исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Принятие муниципального правового акта о внесении изменений в Устав сельского поселения в части: - заключению договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества; - принятию решений о комплексном развитии территорий в случаях, предусмотренных ГрК РФ. | до 01 июля 2024г. |
| 1.1. | разработка проекта решения о внесении изменений в Устав поселения | до 20 мая 2024г. |
| 1.2. | принятие проекта решения о внесении изменений в Устав поселения | до 31 мая 2024г. |
| 1.3. | проведение публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Устав сельского поселения | до 10 июня 2024г. |
| 2. | утверждение в соответствии с частью 8 статьи 70 ГрК РФ и пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона Новосибирской области от 07.06.2021 № 86-ОЗ «О разграничении полномочий в сфере комплексного развития территорий в Новосибирской области» порядка заключения договора о комплексном развитии территории с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества без проведения торгов | до 10 июля 2024г. |

__________________